## 계획서
K-클라우드 과정(6회차) 실습계획안 (2024년 3월 8일 작성)
주차 | 단계 | 일수 | 일자 | 시간 | 실습내용 | 담당자 | 준비사항(디지이노) | 산출물
|  |  | 2024-04-18 |  | 프로젝트 OT (조편성 및 산출물 교육) - 3팀(총인원 10명) |  | 프로젝트 계획서 | - 팀 구성 보고서 - 임무 규정 및 운영 규칙
| 요구사항 분석 | 8일 | 2024-04-19 | 09:00 ~ 11:00 (2H) | - 회사소개 취업특강 | 김창덕 대표 |  | - 요구사항 정의서 - 요구사항 명세서 - 프로세스 정의서 - 요구사항 추적표 - 간트 차트(WBS)
1주차 |  |  | 2024-04-22 | 11:00 ~ 18:00 (6H) | - 개발방법론 (실습과정 연계) - 실습과정 소개, 업무 분석 방법, 양식 설명 - 시나리오 설명 : 구매 조달 (단가관리 ~발주~입고~검사~불출~재고관리) - 사용자 요구사항 설명 - 사용자 요구 검증:DVR(Demand Verification Review) - 질의 응답 | 이충호 이사 | 개발방법론 교안, 프로세스 맵, 조달업무 정의, 수입검사업무 정의 요구사항 정의, DVR Check List
|  |  | 2024-04-23 |  | 과제 계획서 작성 및 업무 분석 결과 정리(업무 Flow, 요구사항 List, ...)
2024-04-24
2024-04-25
2024-04-26
2주차 |  |  | 2024-04-29 | 11:00 ~ 18:00 (6H) | - 스토리 보드 발표 및 피드백 - 개발 검증(DVA) 방법 - 질의 응답 | 이충호 이사 | DVA Check List(준비)
|  |  | 2024-04-30 |  | 요구 사항 분석 수정 보완
| 설계 | 10일 | 2024-05-01 |  | 시스템 설계(시스템 아키텍처 설정, 개발 툴 선택, UI/DB 설계, 코딩물량 분배) |  |  | - 아키텍쳐 설계서 - 화면정의 구조 설계서 - 프로그램 목록, 프로그램 정의서 - 디자인 시안, UI 스타일 가이드 - 화면 목록서, 스토리 보드 - ERD, 테이블 정의서
2024-05-02
2024-05-03
3주차 |  |  | 2024-05-07
2024-05-08
2024-05-09
2024-05-10
4주차 |  |  | 2024-05-13 | 11:00 ~ 18:00 (6H) | - 설계 승인 : DVA (Design Validation Approaval) - 질의응답 | 이충호 이사 | DVA Check List(확인)
|  |  | 2024-05-14 |  | 설계 수정 보완
2024-05-16
| 구현 | 12일 | 2024-05-17 |  | Application 개발 |  |  | - 소스코드
5주차 |  |  | 2024-05-20
2024-05-21
2024-05-22
2024-05-23
2024-05-24
6주차 |  |  | 2024-05-27
2024-05-28
2024-05-29
2024-05-30
2024-05-31
7주차 |  |  | 2024-06-03
| 시험 | 6일 | 2024-06-04 | 11:00 ~ 18:00 (6H) | - 통합 테스트 방법론 교육 - 시나리오 작성, 개발 검증(DIR) 방법 - 질의 응답 | 이충호 이사 | DIR Check List(준비) | - 조별 테스트 계획서 - 조별 테스트 계획서 - 통합시험 계획서 - 통합테스트 결과서
|  |  | 2024-06-05 |  | 조별 개발단위 테스트 및 통합 테스트 (Application 수정 및 보완) 배포 및 운영
2024-06-06
2024-06-07
8주차 |  |  | 2024-06-10
2024-06-11
| 이행 | 2일 | 2024-06-12 |  | 사용자 매뉴얼 & 최종 보고서 작성 |  |  | - 사용자 매뉴얼 - 운영자 매뉴얼
2024-06-13
| 완료 | 1일 | 2024-06-14 | 14:00~17:00 (3H) | 프로젝트 발표 및 시연 | 김창덕 대표, 이충호 이사 |  | - 완료 보고서
2024-06-17
|  |  | 2024-06-18 |  | 수료식
사용기술(팀별 선택) : 1. java framework: Spring Legacy or Spring Boot (택1) 2. 뷰 템플릿 엔진: JSP or Thymleaf (택1) 3. 빌드도구: Maven or gradle (택1) 2. persistence framework: Mybatis or Hibernate or Mybatis & Hibernate (택1) 3. 데이터베이스: Oracle DB or MySQL or MariaDB (택1) 4. 운영서버: AWS or 교육용 VPS (택1)

## 실습내용
Enterprise Architecture(EA) 설계 및 구축 |  |  |  | 실습내용
단계 |  | 내용 | 산출물 | 과정 진행 산출물(교사 주관)
Step 1 ( Biz Process 설계 ) |  | - 업무 프로세스 모델링 : 프로세스 설계 및 구조화 - 비즈니스 아키텍처 설계 | 1. 실습과제 계획서 2. 프로세스 Level 구조 3. 프로세스 정의 (양식 참조) 4. 세부 Activity 운영 (양식 참조) 5. 프로세스 흐름도 (양식 참조) | - 팀 구성 보고서 - 임무 규정 및 운영 규칙
Step 2 ( 시스템 설계 ) |  | - 시스템 구조 개발 - 어플리케이션 아키텍처 (시스템, 화면) 설계 | 1. 프로세스 I/O 정의서 (양식 참조) (+ 프로세스 흐름도 연계) 2. 시스템 UI | - 협업 현황도(Trello) - 스토리 보드
Step3 ( 시스템 구축 ) | 개발 | - 데이터 아키텍처 (Master Data, 운영 Data) 설계 - 어플리케이션 개발 | 1. 시스템 DB 구조 2. 어플리케이션 시스템 (프로토 타입) | - 아키텍쳐 정의서 - URL 설계서 - 프로그램 목록, 프로그램 정의서 - 디자인 시안, UI 스타일 가이드 - ERD, 테이블 정의서 - 간트 차트(WBS) - 소스코드(GitHub)
| Test | - 어플리케이션 개발 및 데이터 변환 테스트 - 시스템 가동 Test | 1. 통합 Test 시나리오 2. 통합 Test 결과 | - 통합시험 시나리오 - 통합시험 결과서
| 운영 | - 시스템 운영 Procedure - 시스템 개발 완료 | 1. 시스템 사용 매뉴얼 2. 실습과제 완료 보고서 | - 운영자 매뉴얼 - 완료 보고서