## wbs
단계 | D1 | D2 | 담당자 | 관련 산출물 | 현재상황 (붉은색지연) | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 비고
[6 empty] | w1 | w2 | w3 | w4 | w5 | w6 | w7 | w8
계획 | 프로젝트 계획 | 팀 명 정하기 | 김승호 | 팀정의서 | bar: 11월 w1
|  | 그라운드 룰 정하기 | 한가람 | 그라운드정의서 | bar: 11월 w1
|  | 진행 계획 논의 | 김보연 | 전체적인 진행 계획 | bar: 11월 w1
분석 | 분석 후 문서화 | 요구사항 정의서작성 | 장진혁 | 요구사항정의서 | bar: 11월 w1
|  | 기능정의서 작성 | 김승호 | 기능정의서정의서 | [10 empty] | 계획 | bar: 11월 w1
|  | WBS 작성 | 한가람 | WBS정의서 | [10 empty] | 분석 | bar: 11월 w1
설계 | 프로젝트 설계 | 스토리보드 작성 | 김보연 | 스토리보드 | [10 empty] | 구현 | bar: 11월 w1
|  | 테이블정의서 | 장진혁 | 테이블 정의서 | [10 empty] | 테스트 | bar: 11월 w1
|  | ERD 설계 | 김승호 | ERD | [10 empty] | 유지보수 | bar: 11월 w1
|  | 아키텍처 구조도 설계 | 한가람 | 아키텍쳐 구조도 | bar: 11월 w1
|  | 프로그램 기능 목록 | 김보연 | 기능 리스트 | bar: 11월 w1
|  | 화면 정의서 | 장진혁 | 화면정의서 | bar: 11월 w1
|  | 프로그램 정의서 | 김승호 | 프로그램 정의서 | bar: 11월 w1
구현 | 기능 구현 | 그 외 기타 기능 | 한가람 | 로그인 기능 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 김보연 | 업체목록 리스트 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 장진혁 | 업체등록 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  | 발주계획 | 김승호 | 제품 개발 (BOM) | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 한가람 | 품목 정보 등록 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 김보연 | 생산 계획 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 장진혁 | 품목별 조달 계획 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 김승호 | 조달 계획 (납기, 수량) | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 한가람 | 구매 의뢰 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 김보연 | 거래 협상 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 장진혁 | 거래 계약 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 김승호 | 계약 등록 | bar: 11월 w2 to 11월 w3
|  |  | 한가람 | 계약서(등록) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 김보연 | 거래 명세서(준비) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  | 구매 발주 | 장진혁 | 조달 계획 (납기, 수량) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 김승호 | 구매 발주서 (Ph/O) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 한가람 | 발주서 (통보) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 김보연 | 조달 납기 | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 장진혁 | 진척 검사 일정 | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 김승호 | 출하 준비 상태 | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 한가람 | 검사 평가서 (제작 진척, 납기 진도) | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  |  | 김보연 | 출하 납기 준수율 | bar: 11월 w3; 12월 w5
|  | 자재 입고 | 장진혁 | 납품 지시 (D/O) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김승호 | 발주서 (통보) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 출하 명세서 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 정품/반품 (입고 검사 결과) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 장진혁 | 조달 계획 (납기, 수량) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김승호 | 입고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 재고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 거래 명세서 (준비) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 장진혁 | 거래 명세서 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김승호 | 명세서 (통보) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 발주 마감 완료 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 발주 진행 상태 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 장진혁 | 발주 현황 리포트(입고) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  | 자재 출고 | 김승호 | 출고 요청 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 재고 (실물) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 가용 재고 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 장진혁 | 자재 소모 (품목, 수량) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김승호 | 출고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 입고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 기초 재고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 장진혁 | 재고 수량 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김승호 | 거래 명세서 (공급 가격) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 한가람 | 재고 금액 | bar: 12월 w5 to 12월 w7
|  |  | 김보연 | 재고 금액 현황 (리포트) | bar: 12월 w5 to 12월 w7
테스트 | 테스트 케이스 작성 |  | 장진혁 | 테스트 케이스 | bar: 12월 w7 to 12월 w8
| 테스트 |  | 김승호 | 테스트 결과 보고서 | bar: 12월 w7 to 12월 w8